**ZAŁĄCZNIK DO OFERTY**

|  |  |
| --- | --- |
| Pieczęć Wykonawcy: |  |

**„REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA ULICY MIESZKA I I KONSTYTUCJI 3-GO MAJA W SŁUBICACH realizowanego według WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony)- CZĘŚĆ II"**

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o.

w Słubicach

ul. Krótka 9, 69-100 Słubice

[**www.zuws.pl**](http://www.zuws.pl), REGON: 210516385, NIP: 598 00 03 799,

**zaprasza do przetargu nieograniczonego roboty budowlane p.n.:**

**2. WYKONAWCA**[[1]](#footnote-1)**:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagane informacje | Informacja Wykonawcy |
| 1. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów), |  |
| **2.** | NIP: / Regon |  |
| **3.** | KRS (jeśli dotyczy) |  |
| **4.** | Adres |  |
| **5.** | Dane kontaktowe:  Adres e-mail  Telefon |  |

Uwaga 1.! Załącznik do Oferty w rozumieniu warunków ogólnych FIDIC oraz Załącznik do Oferty stanowi zestawienie wybranych warunków szczególnych Kontraktu.

UWAGA 2: Informacje muszą być uzupełnione przez Wykonawcę z wyjątkiem tych elementów, dla których wstawił swoje elementy Zamawiający

\* Do uzupełnienia są pola na szarym tle.

| **Przedmiot** | **Klauzule Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych** | **Dane** |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Zamawiającego | 1.1.2.2 & 1.3 | Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o. o.  w Słubicach  ul. Krótka 9, 69-100 Słubice  [**www.zuws.pl**](http://www.zuws.pl), REGON: 210516385, NIP: 598 00 03 799 |
| Nazwa i adres Wykonawcy | 1.1.2.3 & 1.3 | .................................................................................................. |
| Nazwa i adres Inżyniera | 1.1.2.4 & 1.3 | Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INWEST Sp. z o.o. 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 111/307 |
| Czas na Wykonanie Robót | 1.1.3.3 | 1. Zakończenie robót: :  * Czas na ukończenie robót 18 miesięcy od popisania umowy * Czas na Przejęcie Robót (po usunięciu wad i usterek) 20 miesięcy od popisania umowy |
| Okres Zgłaszania Wad | 1.1.3.7 | Okres Zgłaszania Wad rozpoczyna się z dniem podpisania przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia, a kończy z upływem gwarancji w momencie wystawienia Świadectwa Wykonania |
| Okres Rękojmi | Rozdział 10 Kontraktu FIDIC | Rozpoczyna się dzień po wystawieniu Świadectwa Przejęcia, -Rozdział 10. Przejęcie przez Zamawiającego- a kończy wraz z upływem okresu gwarancji - wynoszącą 5 lat |
| Okres gwarancji | 1.1.3.7.2, | Okres, w którym Zamawiający może na podstawie Karty Gwarancyjnej dochodzić uprawnień z tytułu gwarancji za wady w Robotach oraz dostarczonych maszynach, urządzeniach i wyposażeniu ujawnione w okresie gwarancji. Okres ten wynosi **min 5 lat** a Początek okresu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się dzień po dniu wydania Świadectwa Przejęcia. Koniec okresu gwarancji i rękojmi zostanie potwierdzony Świadectwem Wykonania. |
| Przepływ informacji  (System transmisji elektronicznej Zamawiający, Wykonawca, Inżynier) | 1.3 | faks i email należy potwierdzić na piśmie na żądanie drugiej strony  Zamawiający, Inżynier:  faks: *zostanie wpisane przed podpisaniem kontraktu*  e-mail: *zostanie wpisane przed podpisaniem kontraktu*  Wykonawca: telefon:..................  faks: ......................,  e-mail: .................. |
| Prawo rządzące Kontraktem | 1.4 | Prawo Rzeczpospolitej Polskiej |
| Język Kontraktu | 1.4 | Język polski |
| Język wiodący | 1.4 | Język polski |
| Język komunikatów | 1.4 | Język polski |
| Czas przekazania Terenu Budowy | 2.1 | 1) Przekazanie pierwszego odcinka robót - 1 miesięcy od podpisania kontraktu FIDIC  2) Kolejne odcinki sukcesywnie, w części niezbędnej do realizacji kolejnych elementów scalonych zgodnie z Harmonogramem i Programem Robót Wykonawcy |
| Kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu | 4.2 | 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) - 10% ceny ofertowej[[2]](#footnote-2)  , co stanowi kwotę  ………………………………..……..  słownie: …………….……………..………………………………..……..  ………………………………..……..  ( |
| Normalne godziny pracy | 6.5 | Prowadzenie robót w systemie dwuzmianowym, od poniedziałku do piątku, co najmniej w godz. 600 – 2000, a w okresie od 30 marca do 30 października do 2200, w soboty w godzinach 600 – 1500. W razie potrzeb technologicznych, organizacyjnych i w razie zagrożenia niedotrzymania terminów określonych w harmonogramie w dodatkowo wydłużonym czasie pracy i w dni wolne od pracy. |
| Kary za zwłokę | 8.7 | 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne za zwłokę w realizowaniu określonych obowiązków umownych: 2. Opóźnienia w gotowości do Rozpoczęcia Robót z winy Wykonawcy, przekroczenie czasu na rozpoczęcie Robót wskazanego jako 30 dni od podpisania umowy -w wysokości **200 zł** za każdy dzień zawinionej zwłoki; 3. Opóźnienia w przedkładaniu dokumentów rozliczających poszczególne płatności tj. Raportu o postępie wraz z załącznikami w wysokości **300 zł** za każdy dzień zwłoki ponad termin wskazany w klauzuli 14.3. [Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności] (14 dni po nabyciu prawa Wykonawcy do wystąpienia z rozliczeniem danego etapu na podstawie „Planu Płatności”); 4. Opóźnienia w dostarczaniu Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy o którym mowa w klauzuli 4.2.[ Zabezpieczenie Wykonania] ponad termin wskazany przez Zamawiającego w wysokości **200 zł** za każdy dzień zwłoki (kara ta podlega kumulacji z karą za niezapewnienie ciągłości zabezpieczenia za każdy dzień zwłoki o którym mowa w klauzuli 2.5 Roszczenia Zamawiającego; 5. Opóźnienie w wykonaniu Robót w wysokości 0,1**%** za każdy dzień zwłoki w przekroczeniu Czasu na Ukończenie Robót z Winy Wykonawcy w stosunku do wartości robót netto, chyba że nie wykonany w terminie zakres nie blokuje uzyskanie efektu ekologicznego dla pozostałych odcinków, w tym takich które zostały wykonane i odebrane, wówczas podstawą naliczenia kary może być wartość netto prac, które poprzez opóźnienie z winy Wykonawcy nie może być uznane za zdatne do przekazania do eksploatacji i uzyskania efektu ekologicznego; 6. Za spowodowanie zawinionego opóźnienia w postępie robót o więcej jak 2 miesiące w stosunku do pierwotnego Harmonogramu Robót. Wówczas Zamawiający naliczy karę za opóźnienie za cały 2 miesięczny okres zwłoki licząc od wartości całego kontraktu netto. Kara za to opóźnienie jest naliczana za każde 2 miesięczne zawinione opóźnienie i każde kolejne co ma na celu dyscyplinowanie Wykonawcy do zachowania tempa robót systematycznie na etapie realizacji (co ma zapobiec skokowemu realizowaniu prac przez Wykonawcę i ociąganiu się przez większość kontraktu a intensyfikowaniu prac w bardzo krótkim końcowym okresie umowy dla nadrobienia zaległości, co stanowi zagrożenie dla jakości wykonania prac- dlatego za każdy dzień 2 miesięcznego opóźnienia zostanie zaliczona kara 0,05% x wartość netto kontraktu x 60 dni 7. Opóźnienie w usuwaniu usterek stwierdzonych podczas Odbioru Końcowego Robót wskazanych w Protokole Odbioru Końcowego Robót - w wysokości 600 zł za każdy dzień zwłoki ponad termin wyznaczony w niniejszym kontrakcie na usuwanie wad o którym mowa w Załączniku do Oferty; 8. Opóźnienie w usuwaniu wad wykrytych w okresie gwarancji oraz rękojmi za wady w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki ponad termin wyznaczony w niniejszym kontrakcie na usuwanie wad w Załączniku 1. KARTA GWARANCYJNA |
| Roszczenia Zamawiającego  (za nie dotrzymanie warunków umowy przez Wykonawcę) | 2.5 | 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne w zależności od przypadku: 2. Przekazywanie jakichkolwiek Dokumentów Wykonawcy zawierających istotne błędy merytoryczne np. zdradzające ślady opracowywania dokumentu przez osobę niedoświadczoną i/lub nie posiadającą odpowiednich kwalifikacji, zawierających ślady korzystania z wzorców, które nie mają zastosowania w niniejszym Kontrakcie i/lub niezastosowanie się do zgłoszonych uwag Inżyniera Kontraktu/ Pomijanie uwag / nie udzielanie wyczerpujących wyjaśnień - skutkujące koniecznością ich trzykrotnej weryfikacji przez Inżyniera - do wysokości 500 zł za każdy przypadek naruszenia. Każdy przypadek stanowi odrębny tematycznie rodzaj dokumentu wraz z niezbędnymi załącznikami do niego; 3. Posługiwanie się osobami nieupoważnionymi do przebywania na terenie Budowy w wysokości **500 zł za każdą osobę** stwierdzoną przez Inżyniera jako pracującą bez zawartej z Wykonawcą Umowy; 4. Za nieprzestrzeganie przez robotników Wykonawcy przepisów BHP a w szczególności dotyczących odzieży ochronnej - **w wysokości 200 zł** za każdy przypadek naruszenia stwierdzony przez Inżyniera;; 5. Za złamanie przepisów i/lub procedur bezpieczeństwa wynikających z Planu BIOZ lub Programu Zapewnienia jakości **w wysokości 1000 zł za każdy przypadek** stwierdzony przez Inżyniera; 6. Za zakrycie robót zanikających i ulegających zakryciu bez ich protokolarnego odebrania przed upływem terminu wyznaczonego Inżynierowi na taki odbiór w wysokości **5000 zł za każdy przypadek** (niezależnie od konieczności wykonania polecenia Inżyniera rozebrania takich robót na koszt Wykonawcy); 7. W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera wykonania poszczególnych elementów i lub odcinków robót niezgodnie ze Specyfikacją, Wykonawca dokonuje rozebrania wadliwie wykonanych prac i wykonuje je ponownie na swój koszt bez roszczenia przedłużenia Czasu na Ukończenie oraz zobowiązany jest do zapłaty kary w wysokości **3000 zł** za każdy taki przypadek; 8. Za nie zachowanie ciągłości ubezpieczenia Kontraktu w wysokości **800 zł za każdy** dzień braku ciągłości; 9. Za nie zachowanie ciągłości Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w wysokości **800 zł za** każdy dzień braku ciągłości; 10. Za przedkładanie do akceptacji rozwiązań materiałowych niezgodnych z wymaganiami jakościowymi wynikającymi z Opisu Przedmiotu Zamówienia (np. brak oznaczonych źródeł pochodzenia, nie spełnione wymogi jakościowe, brak wykazanej równoważności rozwiązania materiałowego - w wysokości **1000 zł za każdy** przypadek 11. Za każdorazowe naruszanie zasad wynikających z kontraktu dotyczących Podwykonawców określonych w klauzuli 4.4 (w tym m.in.:  * podzlecanie prac Podwykonawcom bez zgody Zamawiającego (nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy, lub usługi, lub projektu jej zmiany), * nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, * braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, * za spowodowanie konieczności dokonywania bezpośrednich płatności wobec Podwykonawców, * za nie dopełnienie obowiązków informacyjnych dotyczących Rejestru Podwykonawców etc. ) za inne naruszenia - postanowień w klauzuli 4.4 wobec wymagań kontraktu dotyczących Podwykonawców; * za zatrudnienie podwykonawców nie zaakceptowanych przez Zamawiającego w zakresie wiedzy i doświadczenia w zakresie spełnienia przez Wykonawcę Warunków udziału w postępowaniu   wysokości **5000 zł** za każdy przypadek naruszenia;   1. za przekroczenie 30 dniowego terminu płatności wobec Podwykonawców w wysokości 0,5% od wartości danego zobowiązania za każdy dzień przeterminowanej płatności 2. Za spowodowanie przerwy w realizacji Robót (zejście z Terenu Budowy) lub utrzymania nieodpowiedniego tempa Robót (tj. pozorowanie prac) **w wysokości 500 zł za każdy** dzień nieuzasadnionej przerwy/zwłoki w Robotach z winy Wykonawcy; 3. Za każde rażące nie dopełnienie procedur bezpieczeństwa, niezabezpieczenie terenu budowy (zgodnie z warunkami niniejszego Kontraktu oraz Dokumentami Wykonawcy) grożące ryzykiem strat na mieniu prywatnym i/lub komunalnym i/ lub groźbą wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w wysokości **4000 zł** za każd**y przyp**adek; 4. Za zniszczenie istniejącej infrastruktury pomimo, iż jej istnienie w określonym miejscu było ławo widoczne i/lub wynikało z przekazanych Wykonawcy Danych Terenu Budowy np. przerwanie instalacji posadowionych w gruncie - Wykonawca zobowiązany jest to pokrycia kosztów przywrócenia infrastruktury do stanu sprzed uszkodzenia oraz powetować straty na mieniu Zamawiającego i/lub Stron Trzecich (jeśli takowe wystąpiły o ile ich przypisanie do wskazanej przyczyny jest bezsporne)- zgodnie z wyceną według kosztu odtworzenia; 5. Za każdorazowe nieuzasadnione niewykonanie polecenia Inżyniera w zakresie dyspozycji merytorycznych do których Inżynier jest uprawniony na mocy niniejszego Kontraktu na mocy klauzuli 3.3. [Polecenia Inżyniera] w wysokości **500 zł** za każdy przypadek; 6. Za spowodowanie nałożenia kar i /lub odszkodowań na Zamawiającego przez Strony Trzecie; wynikających z bezpośredniego działania i/lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę całością wydatków poniesionych przez Zamawiającego a wynikających z tego roszczenia (o ile jest ono bezsporne) wraz karą w wysokości **3000 zł** za każdy przypadek;; 7. Z tytułu korekty uzyskanego dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wynikającej z nienależytego wykonywania obowiązków przez Wykonawcę np. złamanie przepisów Prawa Budowlanego i/lub Ochrony Środowiska powodującego brak możliwości uznania określonych Robót jako kwalifikujących się do dofinansowania), wbudowanie wadliwych materiałów i/lub urządzeń, dopuszczenie się incydentów fałszerstwa dokumentów i/lub aktów przekupstwa urzędników Administracji Publicznej, etc. (niezależnie od prawa Zamawiającego do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy na mocy klauzuli 15.5 [Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu]), odmowa dostarczania jakichkolwiek dokumentów wymaganych przez Instytucje Finansującą- wykonawca pokrywa całość straty poniesionej przez Zamawiającego z winy Wykonawcy; 8. Za nieobecność jakiegokolwiek członka z zespołu kadrowego Wykonawcy niezgodna z wymaganiami SIWZ I/LUB deklaracją z Oferty w wysokości 400 zł/osobę / za dzień nieobecności; 9. Za zaleganie z wypłatą wynagrodzenia swoim pracownikom przekraczające 30 dni od daty w którym wynagrodzenie to stało się wymagalne w wysokości **500 zł** za każdy przypadek nieuzasadnionej zwłoki w wypłacie wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy i za każde kolejne 10 dni dalszej zwłoki liczone dla każdego takiego przypadku oddzielnie. 10. Za zatrudnianie pracowników pracujących na budowie pod nadzorem Wykonawcy, wykonujących pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks **pracy** (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962). bez zawartej umowy o pracę - w wysokości 500 zł za każdy przypadek; 11. Za nie przekazywanie Zamawiającemu informacji umożliwiających weryfikację i monitoring w zakresie zatrudniania pracowników pracujących na budowie pod nadzorem Wykonawcy, wykonujących pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962). - w wysokości 500 zł za każdy przypadek; 12. Wykonawca powetuje Zamawiającemu udokumentowane koszty zatrudnienia dodatkowych osób/Wykonawców, które były niezbędne do realizowania zadań za których realizację odpowiadał Wykonawca a które nie zostały wykonane przez Wykonawcę lub które zostały wykonane przez niego nienależycie i zaistniała konieczność ich rozebrania i wykonania ponownego zgodnie ze sztuką budowlaną - tj. w przypadku jeśli Zamawiający dokonał zapłaty za te Roboty. Jeśli Zamawiający nie zapłacił za te Roboty to Zamawiający pomniejsza Wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanych prac, które powierza się innemu Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca zapłaci karę w wysokości **5.000** za każdy taki przypadek stanowiącą rekompensatę Zamawiającego kosztów transakcyjnych wynikających z konieczności przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia nowego Wykonawcy 13. Za każdorazowe nieuprawnione pomniejszanie zakresu świadczenia Wykonawcy stwierdzone przez Zamawiającego i/lub Inżyniera względem warunków niniejszego Kontraktu), co dotyczy zarówno nie dotrzymania parametrów technicznych Robót wynikających z Opisu Przedmiotu Zamówienia, jak i warunków realizacji niniejszego Kontraktu (obowiązków proceduralnych) o ile nie zostały wymienione w punktach powyżej a pomniejszenie to stanowi nieuprawnioną zmianę niniejszej Umowy w - do wysokości **5.000 zł** za każdy przypadek lub 2% od wartości netto rozliczanej w PŚP którego dotyczy pomniejszenie w zależności od tego co jest mniejsze; adekwatnie do wagi naruszenia (w każdym przypadku jeśli Wykonawca uchyla się od naprawy uchybienia i/lub naprawa uchybienia z opóźnieniem nie miałaby dla Zamawiającego ekonomicznego znaczenia); 14. Przyjmuje się, iż wysokość naliczonych kar umownych łącznie z karą za rozwiązanie/odstąpienie od umowy naliczonych w okresie obowiązywania całego kontraktu ogranicza się do w wysokości 50% od wartości Kwoty kontraktowej Netto, chyba że wysokość szkody powstałej po stronie Zamawiającego jest wyższa to Zamawiający zastrzega sobie możliwość jej dochodzenia w ramach postępowania sądowego na mocy klauzuli 20.6.W momencie rozwiązywania umowy z powodu zwłoki Wykonawcy w realizacji KONTRAKTU Zamawiający ma do wyboru naliczenie kary za zwłokę i kontynuację kontraktu lub odstąpienie od umowy z karą 20% wartości netto kontraktu. Kara może zostać ograniczona w przypadku wykazania przez Wykonawcę ze odebrane części zamówienia mogą funkcjonować niezależnie. Wówczas kara może zostać ograniczona do 20% wartości prac od których wykonania Zamawiający odstępuje z winy Wykonawcy |
| Zmiana wynagrodzenia | 13.1 | **a. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zwiększeniu w przypadku:**   1. W przypadku zwiększenia stawki podatku VAT, faktury Wykonawcy będą wystawiane z uwzględnieniem wyższej stopy podatku; zwiększeniu ulegnie kwota brutto Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, co wymaga Aneksu do Umowy; 2. Udzielenia tzw. zamówień podobnych   Szczegółowe rozliczenia sposobu waloryzacji przedstawiono w Rozdziale 13 Zmiany i Korekty; klauzula 13.1 Prawo do Zmian  **b. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmniejszeniu w przypadku:**   1. Konieczności rezygnacji przez Zamawiającego z pewnych prac (np. nakładanie się zakresów zadań w ramach innego Zamówienia/Projektu, etc.) 2. Konieczności wykonania robót zamiennych, jeśli koszt wykonania robót zamiennych będzie niższy niż to wynika z Oferty Wykonawcy; 3. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT, faktury Wykonawcy będą wystawiane z uwzględnieniem niższej stopy podatku i zmniejszeniu ulegnie kwota brutto 4. Zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, np. Wykonawca wprowadzi specjalny rabat – w takich przypadkach wartość umowy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu, |
| Korekta zmiany kosztu | 13.8 | Nie mają zastosowania |
| Całkowita kwota zaliczki | 14.2 | Nie mają zastosowania |
| Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności | 14.6 | Kwota przejściowego Świadectwa płatności będzie wynikała każdorazowo z wartości odebranych elementów scalonych w danym kamieniu milowym . Postęp finansowy musi wynikać w postępu rzeczowego- wykonanych i odebranych prac. |
| Waluta płatności | 14.15 | PLN |
| Strona ubezpieczająca | 18.1 | Wykonawca  Ubezpieczenie musi zawierać cesje wierzytelności na Zamawiającego na całą kwotę ubezpieczenia |
| Okresy na przedłożenie:  - dowodów ubezpieczenia  - stosownych polis | 18.1(a)(b) | Przed datą rozpoczęcia robót, niezwłocznie po dokonaniu przedłużenia polisy |
| Minimalna kwota ubezpieczenia | 18. | na Część II. Sieci Wodociągowe **......................3.000.000,00 zł (\*)**  za wypadek niezależnie od ilości zdarzeń,  (franczyza redukcyjna) może wynosić maksymalnie 100 tys. zł.  Ubezpieczenie musi pokrywać szkody o wartości w przedziale od 100 tys. do 3.000.000 PLN |
| Data wyznaczenia Komisji Rozjemczej | 20.2 | W ciągu 21 dni po tym, kiedy jedna ze Stron da drugiej Stronie powiadomienie o swoim zamiarze wniesienia jakiegoś sporu do Komisji Rozjemczej zgodnie z klauzulą 20.4. |
| Liczba członków Komisji Rozjemczej | 20.2 | 3 osoby, w tym 2 członkowie o wykształceniu wyższym technicznym reprezentujący każdą ze stron i jeden Przewodniczący z wykształceniem prawniczym (osoba neutralna zaakceptowana przez obie strony). |
| Arbitraż | 20.6 | Spory, które nie zostały rozstrzygnięte polubownie lub Strona, która nie zgadza się z decyzją Komisji Rozjemczej wniosła skutecznie swój Protest tam spory będą ostatecznie rozstrzygane przez Sąd arbitrażowy działający przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDIR) w Warszawie na podstawie Regulaminu tego sądu obowiązującego w dacie zawarcia Umowy z Wykonawcą.  *"Strona wygrywająca spór uprawniona jest o zwrócenie się o nadanie klauzuli wykonalności wyroku sądu Arbitrażowego do Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.*  Strony mogą się też umówić, że każdy spór w zależności od rodzaju i stopnia skomplikowania będzie rozstrzygany indywidualnie na co każda ze stron musi wyrazić zgodę. np. sprawy proste będą mogły być rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego a sprawy trudne wymagające specjalistycznej wiedzy będą kierowane do Arbitrażu. |

Podpis osoby reprezentującej Wykonawcę (czytelny):..................................................................................................................................

Pieczęć Wykonawcy ...................................................................................................................

występujący w charakterze:........................................................................................................

należycie upoważniony do podpisania oferty w imieniu i na rzecz Wykonawcy:

....................................................................................................................................................

Data: ...............................

Uwaga! Załącznik do oferty należy zaparafować na każdej stronie i złożyć jako integralną część Formularza ofertowego

1. Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swojego składu [↑](#footnote-ref-1)
2. określonej w Akcie Umowy [↑](#footnote-ref-2)