## całość
Harmonogram rzeczowy zadania pn. „Modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnych na obszarze aglomeracji Słubice".
1 | 2 |  | 3 | 5
Lp. | Nazwa zadania |  | Zakres rzeczowy (mb) | Rok 2019 |  |  |  | 2020
|  |  |  | Kwartał I | Kwartał II | Kwartał III | Kwartał IV | Kwartał I | Kwartał II
CZĘŚĆ I - REMONT SIECI KANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I STUDNIAMI Klasyfikacja CPV 45100000-8 ROBOTY ZIEMNE Przygotowanie terenu pod budowę 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE Roboty remontowe i renowacyjne 45231300-8 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45231300-8 KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232410-9 WYMIANA PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej 45232000-2 ROBOTY POMOCNICZE PRZY RUROCIĄGACH Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 45232423-3 PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW – POMIAR ZWIERCIADŁA ŚCIEKÓW I MONITORING PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 45310000-3 ROBOTY ELEKTRYCZNE Roboty instalacyjne elektryczne 45233220-7 ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE Roboty w zakresie nawierzchni dróg
I. | REMONT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
1 | Remont sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami do granic posesji metodą rękawa i wykopu otwartego w ulicach: |  | 16413.36
| 1.1 | ulica Aleja Niepodległości | 687.13
| 1.2 | ulica Bohaterów Warszawy | 337.15
| 1.3 | ulica Bolesława Krzywoustego | 506.35
| 1.4 | ulica Bolesława Krzywoustego II kanał | 515.64
| 1.5 | ulica Chopina | 237.86
| 1.6 | ulica Chrobrego | 334.69
| 1.7 | ulica Daszyńskiego | 463.63
| 1.8 | ulica Dąbrówki | 325.9
| 1.9 | ulica Jagiełły | 165.98
| 1.10 | ulica Jedności Robotniczej | 246.73
| 1.11 | ulica Kanałowa | 73.18
| 1.12 | ulica Kilińskiego, Wandy | 509.14
| 1.13 | ulica Kochanowskiego | 164.01
| 1.14 | ulica Konstytucji 3-go Maja | 692.73
| 1.15 | ulica Kopernika | 815.26
| 1.16 | ulica Kościuszki | 297.6
| 1.17 | ulica Krótka | 370.86
| 1.18 | ulica Krótka II | 273.06
| 1.19 | ulica Łokietka | 472.68
| 1.20 | ulica Mickiewicza | 376.91
| 1.21 | ulica Mieszka I | 120.64
| 1.22 | ulica Mirosławskiego | 92.13
| 1.23 | ulica Nadodrzańska | 162.66
| 1.24 | ulica Narutowicza | 481.54
| 1.25 | ulica Paderewskiego | 445.72
| 1.26 | ulica Piłsudskiego | 353.54
| 1.27 | ulica Plac Bohaterów | 488.51
| 1.28 | ulica Plac Przyjaźni I Seelowska | 769.75
| 1.29 | ulica Plac Wolności | 476.69
| 1.30 | ulica Powstańców Wlkp. | 446.75
| 1.31 | ulica Reja | 288.86
| 1.32 | ulica Szamarzewskiego | 151.88
| 1.33 | ulica Sienkiewicza | 409.64
| 1.34 | ulica Słowackiego | 257.82
| 1.35 | ulica Słowiańska | 136.51
| 1.36 | ulica Staszica | 198.13
| 1.37 | ulica Strzelecka | 72.08
| 1.38 | ulica Wałowa | 94.5
| 1.39 | ulica Wawrzyniaka | 220.72
| 1.40 | ulica Wodna | 145.83
| 1.41 | ulica Wojska Polskiego k. Piskiej | 341.66
| 1.42 | ulica Wojska Polskiego II | 916.63
| 1.43 | ulica Wrocławska | 107.48
| 1.44 | ulica Żeromskiego Ø 200 mm | 362.85
| 1.45 | ulica Żeromskiego Ø 300 mm | 341.1
| 1.46 | ulica Żwirki i Wigury | 240.25
| 1.47 | kanał betonowy Ø 300 i Ø 400 mm (były Komes) | 423
2 | Renowacja rurociągów tłocznych metodą ciasnopasowaną wraz z komorami zasuw |  | 4862
| 2.1 | renowacja rurociągu nr 1 | 2431
| 2.2 | renowacja rurociągu nr 2 | 2431
3 | Remont sieci kanalizacji sanitarnej – pomiar zwierciadła ścieków |  | 5 kpl
4 | Remont sieci kanalizacji sanitarnej – Monitoring przepompowni ścieków |  | 10 kpl
CZĘŚĆ II - REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ SIECI WOD-KAN W ULICY MIESZKA I I SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY KONSTYTUCJI 3-GO MAJA W SŁUBICACH 45100000-8 ROBOTY ZIEMNE Przygotowanie terenu pod budowę 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE Roboty remontowe i renowacyjne 45231300-8 SIEĆ WODOCIĄGOWA Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232100-3 ROBOTY POMOCNICZE PRZY WODOCIĄGACH Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 45233220-7 ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE Roboty w zakresie nawierzchni dróg
II. | REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ
1 | Remont sieci wodociągowej w ulicach: |  | 7502
| 1.1 | ulica Chrobrego | 338
| 1.2 | ulica Chopina | 242
| 1.3 | ulica Seelowska | 130
| 1.4 | ulica Podchorążych | 102
| 1.5 | ulica Sienkiewicza | 579
| 1.6 | ulica Słowackiego | 268
| 1.7 | ulica Dąbrówki | 181
| 1.8 | ulica Mickiewicza | 446
| 1.9 | ulica Kopernika | 277
| 1.10 | ulica Konstytucji 3-go Maja | 299
| 1.11 | ulica Wojska Polskiego | 1813
| 1.12 | ulica 1 – go Maja | 1051
| 1.13 | ulica Daszyńskiego | 284
| 1.14 | ulica Narutowicza+Plac Bohaterów | 463
| 1.15 | ulica Wawrzyniaka | 221
| 1.16 | ulica Witosa | 256
| 1.17 | ulica Plac Wolności | 552
2 | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY MIESZKA I I SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY KONSTYTUCJI 3 – GO MAJA W SŁUBICACH
| 2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Mieszka I i Wojska Polskiego | 241
| 2.2 | Budowa sieci wodociągowej w ulicy Mieszka I, Wojska Polskiego, konstytucji 3-go Maja | 553
| 2.3 | Remont sieci wodociągowej - komory pomiarowe | 8